	ПЛАН - ГРАФИК

	на проект “Да опазим природата – необходимо условие за нашето съществуване”

	№
	Дейности
	Отговорници
	Срок

	1
	Лекция на еколог              Ученици от  І  –  ІV  клас

Ученици от V – VІІІ клас

Ученици от ІХ – ХІІ клас
	Главен еколог на община Рудозем
Фидан Боев, Т. Карова
	31. 05. 2012г.
14. 06. 2012г.

28. 06. 2012г.

	2
	Мултимедия
Ученици от  І  –  ІV  клас

Ученици от V – VІІІ клас

Ученици от ІХ – ХІІ клас
	Общината предоставя необходимите материали
Т.  Карова

Класните ръководители

Класните ръководители

Класните ръководители
	Май/ Юни 2012г.

	3
	Посещение на депо за твърди битови отпадъци към общ. Рудозем

Ученици от V – VІІІ клас
	Еколога на общината ги запознава с функциите и значението на депото

Евелина Черакчиева

Класните ръководители 
	27. 09.2012г.

	4
	Посещение на пречиствателна станция за отпадни води – гр. Рудозем
Ученици от ІХ – ХІІ клас
	М. Моллов
Класните ръководители
	28. 09. 2012г.

	5
	Излет и почистване
Ученици от  І  –  ІV  клас (Бетонов възел-Студена вода)

Ученици от V – VІІ клас      (Студена вода - Караулка)
Ученици от VІІІ – Х клас  (Караулка -Прахова чешма)

Ученици от ХІ – ХІІ клас   (Прахова чешма- Прохода)
	Ф. Боев Т. Карова К. Хутева Е. Черакчиева М. Моллов
Класните ръководители

Класните ръководители

Класните ръководители
Класните ръководители
	06. 10. 2012г.

	6
	Конкурс за рисунка          Ученици от  І  –  ІV  клас
Ученици от V – VІІІ клас

Ученици от ІХ – ХІІ клас
	Класните ръководители
Минка Сариева
	до 15. 10. 2012

	
	
	Оценява се от комисия

(Т. Карова, А. Гаджалова)
	до 20. 10. 2012

	
	Конкурс за есе и мото      Ученици от V – VІІІ клас
Ученици от ІХ – ХІІ клас
	М. Бисеров

Ил. Милева
	до 15. 10. 2012

	
	
	Оценява се от комисия

(С. Бисерова, Д. Сувариева)
	до 22. 10. 2012

	
	Конкурс за (колаж) снимка  
Ученици от  І  –  ІV  клас                     
               Ученици от V – VІІІ клас
                                             Ученици от ІХ – ХІІ клас
	Класните ръководители
	до 15. 10. 2012

	
	
	Оценява се от комисия

(Т. Карова, Ф. Боев)
	до 20. 10. 2012

	
	Изработване на творби от отпадъчни материали        Ученици от  І  –  ІV  клас 

Ученици от V – VІІІ клас
Ученици от ІХ – ХІІ клас
	Класните ръководители
Д. Сувариева
	до 15. 10. 2012

	
	
	Оценява се от комисия

(З.Кехайова, И. Дерменджиев)
	до 20. 10. 2012

	7
	Изготвяне на брошури
	Ил. Милева, Д. Сувариева

С. Ходжова, М. Сариева
М. Моллов, Т. Карова 

В. Велиевска
	до 06. 11. 2012

	8
	Изготвяне на еко – кът в училище
	Възпитателите

К. Хутева, М. Кехайова, 

Х. Чаушев
	до 20. 11. 2012


